## Product Backlog
Status | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho (PP, P, M, G, GG) | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Estimativa
Feito | Tela de simulador financeiro | Desenvolvimento de uma interface interativa que permita demonstrar ao cliente os ganhos financeiros simulados com a utilização do sistema, utilizando dados reais ou fictícios do projeto. | Essencial | p | 5 | 1 | SP1 | 2025-02-28 |  | Total | 148
Feito | Tabelas criadas no MySQL | Criação das tabelas principais no banco de dados MySQL para estruturar o armazenamento de dados de sensores, usuários e demais informações da aplicação. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP1 | 2025-03-03 |  | SP1 | 73
Feito | Setup de Client de Virtualização | Configuração inicial de um ambiente virtualizado para execução e testes do sistema em um ambiente isolado, incluindo rede e recursos. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP1 | 2025-03-03 |  | SP2 | 75
Feito | Rodar Código Arduino | Upload e execução de scripts no Arduino para que ele leia dados dos sensores conectados e envie essas informações para a aplicação. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP1 | 2025-03-03 |  | SP3 | 0
Feito | Protótipo do site institucional | Criação da primeira versão visual do site da empresa ou projeto, com foco apenas em layout, identidade visual e estrutura de páginas, sem funcionalidades implementadas. | Essencial | g | 13 | 1 | SP1 | 2025-03-10 |  | Média | 49.3333
Feito | Linux instalado em VM local | Instalação da distribuição Linux Lubuntu dentro de uma máquina virtual para simular o ambiente de produção e executar o backend do sistema. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP1 | 2025-03-03
Feito | Ligar Arduino | Configuração e testes iniciais do hardware, incluindo a alimentação do Arduino e a correta conexão dos sensores, garantindo que tudo funcione conforme o projeto. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP1 | 2025-03-05
Feito | Justificativa do projeto | Elaboração de um texto explicativo, detalhando os motivos pelos quais o projeto está sendo desenvolvido, o problema que resolve e o impacto esperado. | Essencial | m | 8 | 2 | SP1 | 2025-03-07
Feito | Execução de Script de inserção de Registros | Testes de inserção de dados no banco de dados através de scripts SQL automatizados para validar a estrutura e integridade dos dados. | Essencial | pp | 3 | 2 | SP1 | 2025-03-03
Feito | Execução de Script de Consulta de Dados | Execução de comandos SQL para consultar os dados inseridos no banco, verificando se estão sendo armazenados corretamente e se as informações podem ser recuperadas conforme o esperado. | Essencial | pp | 3 | 2 | SP1 | 2025-03-03
Feito | Documentação inicial do projeto | Criação de documentos contendo o escopo inicial, objetivos e planejamento geral do projeto, servindo como base para os próximos passos. | Essencial | m | 8 | 3 | SP1 | 2025-03-07
Feito | Contexto de Negócio | Descrição detalhada do problema real que o projeto pretende resolver, incluindo informações sobre o ambiente em que será aplicado e as necessidades dos usuários. | Essencial | m | 8 | 3 | SP1 | 2025-03-07
Feito | Ferramenta de gestão de projeto | Escolha e configuração do Trello para organização das tarefas, sprints, entregas e acompanhamento do progresso do time. | Essencial | p | 5 | 2 | SP1 | 2025-03-07
Feito | Diagrama de Visão de Negócio | Criação de um diagrama representando os processos de negócio envolvidos no projeto, mostrando como os dados fluem entre as partes interessadas e a solução. | Importante | p | 5 | 3 | SP1 | 2025-03-14 | Feitos: | 26
Pendente | Validar a solução técnica | Execução de testes iniciais para garantir que a solução tecnológica (hardware + software) escolhida atende às necessidades funcionais e técnicas propostas no projeto. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2 | 2025-04-19 | Pendentes: | 20
Feito | Utilizar o sensor com API local | Conexão do sensor físico a uma API desenvolvida localmente, testando se os dados do sensor são corretamente captados e transmitidos pela API. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2 | 2025-04-08
Feito | Usar API Local / Sensor | Integração da API com o sensor real, garantindo que a API receba os dados do sensor em tempo real e esteja apta a responder requisições corretamente. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2 | 2025-04-08
Pendente | Site Estático Institucional | Criação de uma versão estática do site da empresa ou do projeto com HTML, CSS e JavaScript, contendo informações institucionais, como missão, visão e contatos. | Essencial | g | 13 | 1 | SP2 | 2025-04-16
Pendente | Site Estático Dashboard | Implementação de uma interface de dashboard em HTML + CSS + JS, utilizando bibliotecas como Chart.js para exibição de gráficos baseados em dados estáticos. | Essencial | gg | 21 | 2 | SP2 | 2025-04-16
Pendente | Site Estático Cadastro e Login | Criação de páginas estáticas simulando formulários de login e cadastro de usuários, para prototipação da navegação e experiência do usuário. | Essencial | m | 8 | 2 | SP2 | 2025-04-16
Feito | Simular utilização do sensor + gráfico | Teste da leitura de dados de sensores com exibição gráfica desses dados em tempo real ou simulado, com uso de bibliotecas JS como Chart.js. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2 | 2025-04-08
Feito | Script de criação do Banco | Desenvolvimento de um script SQL para gerar as tabelas e relacionamentos iniciais do banco de dados do sistema, de forma automatizada. | Essencial | m | 8 | 1 | SP2 | 2025-04-05
Feito | Planilha Sprint Backlog | Planilha estruturada com a descrição de tarefas por sprint, contendo status de cada atividade para acompanhamento do projeto. | Essencial | pp | 3 | 3 | SP2 | 2025-04-10
Feito | Planilha Product Backlog | Planilha que consolida todas as funcionalidades previstas do sistema, priorizadas por valor de entrega. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2 | 2025-04-10
Pendente | Planilha de Riscos do Projeto | Documentação que identifica riscos potenciais do projeto, categorizando sua probabilidade, impacto e estratégias de mitigação. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2 | 2025-04-14
Feito | Modelagem Lógica v1 | Primeira versão da modelagem lógica do banco de dados, com definição das entidades, atributos e relacionamentos, representados graficamente. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2 | 2025-04-02
Pendente | Especificação da Dashboard | Documentação detalhada com as funcionalidades e elementos visuais que devem compor o dashboard do sistema, como tipos de gráficos e métricas. | Essencial | m | 8 | 2 | SP2 | 2025-04-18
Feito | Documentação do Projeto Atualizada | Versão atualizada da documentação do projeto com todas as decisões, alterações e funcionalidades implementadas até o momento. | Essencial | gg | 21 | 3 | SP2 | 2025-04-12
Pendente | Diagrama de solução | Representação visual do funcionamento da solução tecnológica, mostrando integração entre sensores, APIs, banco de dados e interfaces. | Essencial | g | 13 | 2 | SP2 | 2025-04-15
Pendente | Simular a integração do Sistema | Testes de ponta a ponta simulando o funcionamento completo do sistema, desde a leitura do sensor até a exibição dos dados na interface. | Importante | p | 5 | 3 | SP2 | 2025-04-15
Feito | Tabelas criadas em BD local | Criação de um banco de dados local para testes, replicando a estrutura do banco principal e permitindo desenvolvimento isolado. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2 | 2025-04-10
Feito | Projetos atualizado no GitHub | Configuração e uso de repositório GitHub para controle de versão, com commits frequentes e sincronização entre os membros da equipe. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2 | 2025-04-01
Feito | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Planejamento e registro das tarefas dentro da ferramenta de gestão escolhida, com organização por sprint e por responsável. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2 | 2025-04-01
Feito | Instalar MYSQL na VMLinux | Instalação e configuração do MySQL dentro de uma máquina virtual Linux para testes de persistência e acesso a dados em ambiente isolado. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP2 | 2025-04-09
Pendente | Modo dark | Implementação de um modo escuro na interface do sistema, com CSS customizado, visando acessibilidade e conforto visual. | Desejável | gg | 21 | 3 | SP3 | 2025-05-30
Pendente | Login com o Google | Implementação da autenticação de usuários por meio do Google, permitindo login seguro e simplificado com contas Google. | Desejável | gg | 21 | 3 | SP3 | 2025-05-30
Pendente | Recuperação de senha | Funcionalidade que permite ao usuário redefinir sua senha por e-mail, com envio de link seguro e validação de token temporário. | Importante | gg | 21 | 3 | SP3 | 2025-05-30
Pendente | Fluxograma do suporte | Desenho do fluxo de atendimento ao usuário para suporte técnico, incluindo abertura de chamados, triagem e resolução. | Importante | g | 13 | 3 | SP3 | 2025-06-02
Pendente | Ferramenta de Help Desk | Escolha, configuração e integração de uma ferramenta para atendimento e gerenciamento de suporte técnico. | Importante | g | 13 | 3 | SP3 | 2025-06-02
Pendente | Documento de mudanças | Registro formal das alterações realizadas no projeto (requisitos, funcionalidades, mudanças de escopo), com justificativas e datas. | Essencial | g | 13 | 3 | SP3 | 2025-06-05
Pendente | Teste integrado dashboard | Teste funcional da integração entre os dados coletados e a exibição gráfica no dashboard, validando a comunicação entre backend e frontend. | Essencial | g | 13 | 2 | SP3 | 2025-06-07
Pendente | Teste integrado da solução de IoT | Teste completo de toda a solução de IoT, validando a comunicação entre sensores físicos, API, banco de dados e visualização final. | Essencial | g | 13 | 2 | SP3 | 2025-06-10
Pendente | Teste integrado (Arduíno + DB) | Verificação da integração entre o Arduino (com sensores) e o banco de dados, assegurando que os dados coletados são transmitidos e armazenados corretamente. | Essencial | g | 13 | 1 | SP3 | 2025-06-10
Pendente | Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Teste avançado de aquisição de dados com Arduino integrado à IA BobIA, validando envio, processamento e retorno inteligente dos dados. | Essencial | g | 13 | 1 | SP3 | 2025-06-11
Pendente | Modelagem Lógica | Modelagem lógica final do banco de dados, com refinamentos nas entidades, relacionamentos, normalizações e adequações às regras do sistema. | Essencial | g | 13 | 1 | SP3 | 2025-06-12
Pendente | Script MYSQL Server | Criação de scripts específicos para MYSQL Server, estruturando tabelas, chaves primárias, índices e relacionamentos do sistema de forma compatível com essa plataforma. | Importante | g | 13 | 1 | SP3 | 2025-06-13

## Sprint Backlog
Status | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho (PP, P, M, G, GG) | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Pendente | Validar a solução técnica | Execução de testes iniciais para garantir que a solução tecnológica (hardware + software) escolhida atende às necessidades funcionais e técnicas propostas no projeto. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2
Pendente | Utilizar o sensor com API local | Conexão do sensor físico a uma API desenvolvida localmente, testando se os dados do sensor são corretamente captados e transmitidos pela API. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2
Pendente | Usar API Local / Sensor | Integração da API com o sensor real, garantindo que a API receba os dados do sensor em tempo real e esteja apta a responder requisições corretamente. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2
Pendente | Site Estático Institucional | Criação de uma versão estática do site da empresa ou do projeto com HTML, CSS e JavaScript, contendo informações institucionais, como missão, visão e contatos. | Essencial | g | 13 | 1 | SP2
Pendente | Site Estático Dashboard | Implementação de uma interface de dashboard em HTML + CSS + JS, utilizando bibliotecas como Chart.js para exibição de gráficos baseados em dados estáticos. | Essencial | gg | 21 | 2 | SP2
Pendente | Site Estático Cadastro e Login | Criação de páginas estáticas simulando formulários de login e cadastro de usuários, para prototipação da navegação e experiência do usuário. | Essencial | m | 8 | 2 | SP2 | Feitos: | Pendentes:
Pendente | Simular utilização do sensor + gráfico | Teste da leitura de dados de sensores com exibição gráfica desses dados em tempo real ou simulado, com uso de bibliotecas JS como Chart.js. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2 | 5 | 15
Pendente | Script de criação do Banco | Desenvolvimento de um script SQL para gerar as tabelas e relacionamentos iniciais do banco de dados do sistema, de forma automatizada. | Essencial | m | 8 | 1 | SP2
Pendente | Planilha Sprint Backlog | Planilha estruturada com a descrição de tarefas por sprint, contendo status de cada atividade para acompanhamento do projeto. | Essencial | pp | 3 | 3 | SP2
Feito | Planilha Product Backlog | Planilha que consolida todas as funcionalidades previstas do sistema, priorizadas por valor de entrega. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2
Pendente | Planilha de Riscos do Projeto | Documentação que identifica riscos potenciais do projeto, categorizando sua probabilidade, impacto e estratégias de mitigação. | Essencial | p | 5 | 3 | SP2
Pendente | Modelagem Lógica v1 | Primeira versão da modelagem lógica do banco de dados, com definição das entidades, atributos e relacionamentos, representados graficamente. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2
Pendente | Especificação da Dashboard | Documentação detalhada com as funcionalidades e elementos visuais que devem compor o dashboard do sistema, como tipos de gráficos e métricas. | Essencial | m | 8 | 2 | SP2
Pendente | Documentação do Projeto Atualizada | Versão atualizada da documentação do projeto com todas as decisões, alterações e funcionalidades implementadas até o momento. | Essencial | gg | 21 | 3 | SP2
Pendente | Diagrama de solução | Representação visual do funcionamento da solução tecnológica, mostrando integração entre sensores, APIs, banco de dados e interfaces. | Essencial | g | 13 | 2 | SP2
Pendente | Simular a integração do Sistema | Testes de ponta a ponta simulando o funcionamento completo do sistema, desde a leitura do sensor até a exibição dos dados na interface. | Importante | p | 5 | 3 | SP2
Feito | Tabelas criadas em BD local | Criação de um banco de dados local para testes, replicando a estrutura do banco principal e permitindo desenvolvimento isolado. | Essencial | p | 5 | 1 | SP2
Feito | Projetos atualizado no GitHub | Configuração e uso de repositório GitHub para controle de versão, com commits frequentes e sincronização entre os membros da equipe. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2
Feito | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão | Planejamento e registro das tarefas dentro da ferramenta de gestão escolhida, com organização por sprint e por responsável. | Essencial | p | 5 | 2 | SP2
Feito | Instalar MYSQL na VMLinux | Instalação e configuração do MySQL dentro de uma máquina virtual Linux para testes de persistência e acesso a dados em ambiente isolado. | Essencial | pp | 3 | 1 | SP2

## 5W2H
5W |  |  |  |  | 2H
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW | HOW MUCH
O que será feito? | Por que será feito? | Onde será feito? | Quem será responsável? | Quando será feito? | Como será feito? | Quanto custará?
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de monóxido de carbono. | Redução de absenteísmo e prevenção de processos trabalhistas, visando diminuir gastos com doenças respiratórias e custos jurídicos. | O projeto está sendo desenvolvido na faculdade e será implementado em metalúrgicas de soldagem. | O projeto será desenvolvido por um grupo de estudantes da faculdade, com a colaboração de todos os membros. | O projeto teve início em janeiro e será concluído até o final de junho, dividido em 3 sprints ao longo do período. | O projeto será desenvolvido integrando sensores com Arduino, API, banco de dados na VM e um site com dashboard interativo. | O custo estimado do projeto inclui a aquisição de sensores, Arduino, infraestrutura para a máquina virtual e desenvolvimento do site.