## Product Backlog
Status | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho (PP, P, M, G, GG) | Tam (#) | Prioridade
Feito | Tema | Definir o tema para o projeto seguindo as regras dadas pelo professor | Essencial | P | 5 | 1 | Feitos: | 18
Feito | Documentação | Escrever a documentação do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | Pendentes: | 0
Feito | Validar documentação | Mandar um e-mail para o professor de ti para validar a documentação | Importante | PP | 3 | 2
Feito | Documentação | Corrigir a documentação de acordo com o e-mail do professor | Essencial | M | 8 | 1
Feito | Diagrama de negocio | Como o site funciona na visão do usuário | Essencial | P | 5 | 1
Feito | Diagrama de solução técnica | Como o site funciona técnicamente | Essencial | P | 5 | 1
Feito | Prototipo | Design do site no figma | Importante | M | 8 | 2
Feito | GitHub | Configurar uma organização com repositorios e branches para o projeto | Essencial | P | 5 | 1
Feito | Site | Site estático | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Modelagem de dados | Fazer a modelagem do banco de dados | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Script banco de dados | Estruturar o script de criação de bd assim como o de inserção e de seleção | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Web-data-viz | Implementar meu site estático a web-data-viz | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Massa de dados | Pegar uma massa de dados pronta com dados da maioria de veiculos possíveis | Importante | P | 5 | 2
Feito | Dashboards | Colocar dados posicionados em dashboards para vizualização do usuário | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Grafiicos comparativos | Gráficos para fazer a comparação entre carros selecionados | Importante | GG | 21 | 2
Feito | Virtualização | Deixar todo o site dentro de uma maquina virtual lubunto | Essencial | G | 13 | 1
Feito | Testes | Fazer uma varredura completa para verificar o funcionamento do projeto | Essencial | GG | 21 | 1
Feito | Apresentação | Preparar slidese treinar para a apresentação | Essencial | M | 8 | 1
FALSE

## 5W2H
5W |  |  |  |  | 2H
WHAT | WHY | WHERE | WHO | WHEN | HOW | HOW MUCH
O que será feito? | Por que será feito? | Onde será feito? | Quem será responsável? | Quando será feito? | Como será feito? | Quanto custará?
Site para auxiliar na compra de primeiros carros | Pois muitos jovens tem dificuldades em escolher um primeiro carro e um site como o meu poderá auxilia-los na escolha do primeiro carro. | Será feito remotamente ou presencialmente durante as aulas, versionado no github e hospedado na maquina virtual lubunto | Projeto individual | Durante o periodo de 01/05 - 28/05 | O projeto contará com um formulário onde o usuário fornece dados que serão tratados e enviados para o banco o que se tornará uma dashboard ultilizando de api e bibliotecas | Não haveram gastos, pois estão sendo ultilizadas ferramentas gratuitas no mercado